Termo de referência / plano de cooperação

CFA/CRAs

O modelo jurídico segue a decisão institucional do CFA, não o contrário.

Programa Nacional de Transformação Digital e Governança Integrada do Sistema CFA/CRAs

Projeto de Pesquisa Aplicada para Inovação Incremental, Padronização de

Processos e Gestão de Relacionamento Institucional

# Nota preliminar sobre o modelo jurídico

Este documento pode ser formalizado como Termo de Referência, no caso de contratação direta de serviços técnicos especializados, ou como Plano de Cooperação Técnica, no caso de parceria institucional entre o CFA e a Traevo. A escolha do instrumento cabe ao CFA, conforme o modelo jurídico e orçamentário que melhor se adeque à sua estrutura de governança. As cláusulas abaixo são apresentadas de forma neutra a esse respeito, servindo de base para adaptação ao instrumento final escolhido.

# 1. Objeto

Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento, a validação e a implantação do Programa Nacional de Transformação Digital e Governança Integrada do Sistema CFA/CRAs, compreendendo diagnóstico de processos, padronização de fluxos críticos, implantação de plataforma de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) com inteligência artificial aplicada, estruturação de indicadores nacionais e transferência de metodologia replicável ao CFA e aos Conselhos Regionais participantes.

# 2. Escopo

O escopo compreende as quatro fases do Método Vértice (Diagnóstico, Arquitetura, Execução e Validação), aplicadas em ondas sucessivas de implantação conforme detalhado no Plano de Implantação CFA/CRAs, e a estruturação da Matriz de Governança e Indicadores. Não integra o escopo a substituição de decisões de mérito, pareceres jurídicos, processos éticos ou deliberações de colegiados, que permanecem, em qualquer etapa, sob responsabilidade exclusiva do CFA e dos CRAs.

# 3. Entregáveis

1. Dossiê de diagnóstico e maturidade por CRA participante.

2. Modelo nacional de padrões mínimos para processos críticos.

3. Plataforma de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) configurada e em operação.

4. Matriz de Governança e Indicadores, com painel nacional comparável entre Regionais.

5. Relatórios de validação por onda de implantação.

6. Documentação da metodologia consolidada e transferível ao CFA.

7. Material de capacitação por setor e função para as equipes do CFA e dos CRAs.

# 4. Obrigações das partes

## Obrigações do CFA

→ Designar interlocutor institucional responsável pelo acompanhamento do programa.

→ Aprovar os padrões mínimos nacionais propostos após validação técnica.

→ Viabilizar o acesso da equipe técnica da Traevo às informações necessárias ao diagnóstico.

→ Participar do comitê gestor e decidir sobre a entrada de novas ondas de implantação.

## Obrigações dos CRAs participantes

→ Designar equipe local para acompanhar o diagnóstico e a implantação.

→ Disponibilizar acesso às plataformas e processos necessários ao diagnóstico.

→ Participar da capacitação e homologar os fluxos validados em sua unidade.

## Obrigações da Traevo

→ Conduzir o diagnóstico, a arquitetura, a execução e a validação de cada onda de implantação.

→ Entregar a documentação da metodologia em formato transferível ao CFA.

→ Prestar suporte técnico dedicado durante a fase de sustentação de cada onda concluída.

→ Reportar periodicamente o andamento do programa ao comitê gestor.

# 5. Comitê gestor

O comitê gestor é composto por representantes do CFA, dos CRAs participantes da onda em curso e da Traevo, e se reúne com periodicidade definida em conjunto para acompanhar indicadores, validar a passagem entre núcleos do Método Vértice, aprovar a entrada de novas ondas e decidir sobre eventuais ajustes de escopo. As decisões de mérito técnico permanecem sob responsabilidade da equipe executora; as decisões institucionais e de governança permanecem sob responsabilidade do CFA.

# 6. Propriedade intelectual

A metodologia proprietária da Traevo, incluindo o Método Vértice e as Conexões Inteligentes, permanece de titularidade da Traevo. Os produtos específicos desenvolvidos para o Sistema CFA/CRAs no âmbito deste programa, incluindo padrões nacionais definidos, fluxos redesenhados e documentação da metodologia aplicada, são de uso do CFA e dos CRAs participantes, para fins de continuidade e replicação interna do programa.

# 7. Sustentação

Concluída a validação de cada onda, o CRA participante entra em regime de acompanhamento mensal com suporte técnico dedicado da Traevo, conforme condições específicas a serem pactuadas para essa fase, distintas das condições da fase de implantação.

# 8. Transferência

A transferência metodológica ao CFA ocorre de forma progressiva, com redução gradual do suporte técnico direto da Traevo à medida que as equipes internas do CFA e dos CRAs assumem a condução de novas ondas de implantação, sempre com base na documentação consolidada entregue ao longo do programa.

# 9. Prestação de contas

O acompanhamento de execução, indicadores e entregáveis é reportado periodicamente ao comitê gestor e consolidado em relatórios compatíveis com as exigências de transparência e prestação de contas aplicáveis ao CFA, incluindo o suporte documental necessário para eventual acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União quanto ao cumprimento do Acórdão 309/2026.

# 10. Vigência e condições gerais

A vigência, o cronograma físico-financeiro e as condições comerciais específicas deste instrumento são tratados em documento apartado, a ser pactuado entre as partes após a validação institucional do programa pela diretoria do CFA.

Sobre este documento

Este é um modelo de base, redigido para orientar a formalização jurídica do programa. Recomenda-se revisão pela assessoria jurídica do CFA antes de qualquer assinatura, especialmente quanto ao instrumento final escolhido e às cláusulas orçamentárias.