Apresentação executiva

Sistema CFA/CRAs

Um programa de governança, não uma compra de sistema.

Programa Nacional de Transformação Digital e Governança Integrada do Sistema CFA/CRAs

Projeto de Pesquisa Aplicada para Inovação Incremental, Padronização de

Processos e Gestão de Relacionamento Institucional

# 1. Contexto

O Sistema CFA/CRAs exerce papel essencial na fiscalização, na orientação, no registro e na valorização do exercício profissional da Administração no Brasil. Com presença nacional e atuação descentralizada por meio dos vinte e sete Conselhos Regionais, o sistema lida diariamente com demandas administrativas, cadastrais, fiscalizatórias, financeiras, jurídicas e institucionais, além do relacionamento contínuo com profissionais, empresas, estudantes, instituições de ensino e sociedade.

A crescente complexidade administrativa, a ampliação das exigências de transparência e a evolução das práticas de governança pública colocam o Sistema CFA/CRAs diante de um desafio concreto: avançar em sua transformação digital de forma coordenada, segura, incremental e alinhada ao interesse público, sem abrir mão da autonomia que cada Regional exerce sobre sua própria operação.

A transformação digital deve ser instrumento de governança, não finalidade isolada.

# 2. O problema

Por ser uma estrutura nacional descentralizada, o Sistema CFA/CRAs convive com diferentes níveis de maturidade administrativa, operacional e tecnológica entre os Regionais. Essa diversidade, natural em qualquer sistema federativo, também produz assimetrias de atendimento, dificuldade de consolidar indicadores nacionais, fragmentação de informações e limites concretos à capacidade de supervisão sistêmica do CFA sobre os CRAs.

O problema central que este programa se propõe a resolver pode ser formulado da seguinte forma: como desenvolver e implementar, de modo incremental, coordenado e replicável, uma metodologia de transformação digital e governança integrada, capaz de padronizar processos críticos, fortalecer a supervisão nacional, melhorar o relacionamento institucional e ampliar a capacidade analítica do Sistema CFA/CRAs, sem eliminar a autonomia administrativa dos Regionais.

# 3. Relação com o Acórdão 309/2026 do TCU

O Acórdão 309/2026, do Plenário do TCU, consolidou entendimento relevante sobre a necessidade de fortalecimento da governança dos Conselhos Profissionais brasileiros. O Tribunal identificou fragilidades recorrentes ligadas à fragmentação institucional, à baixa padronização entre Regionais, à ausência de indicadores nacionais consistentes, à supervisão federativa limitada e à insuficiente integração entre Conselhos Federais e Regionais.

Ainda que reconheça a autonomia administrativa dos Conselhos Regionais, o TCU reforça que os sistemas profissionais devem operar com unidade sistêmica, coordenação nacional, mecanismos permanentes de supervisão, gestão de riscos, transparência, rastreabilidade e capacidade analítica. Este programa foi desenhado para responder diretamente a cada um desses pontos, dentro da realidade do Sistema CFA/CRAs.

| Exigência do Acórdão 309/2026 | Resposta do programa |
| --- | --- |
| Coordenação nacional | Governança sistêmica com padrões mínimos definidos pelo CFA |
| Supervisão efetiva dos Regionais | Painel nacional de indicadores e rastreabilidade de demandas |
| Indicadores nacionais consistentes | Matriz de Governança e Indicadores, comum a todos os CRAs |
| Padronização operacional | Redesenho de fluxos críticos, com metodologia replicável |
| Rastreabilidade | Registro completo de cada interação e decisão, com histórico auditável |
| Integração administrativa | Plataforma central de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) |
| Gestão orientada a riscos | Diagnóstico prévio, pilotos controlados e matriz de riscos por onda |

# 4. Visão de futuro

O horizonte deste programa é um Sistema CFA/CRAs operando com unidade sistêmica sem perder a identidade de cada Regional: processos críticos padronizados nacionalmente, informações integradas e rastreáveis, atendimento ao profissional e à sociedade mediado por inteligência artificial aplicada com supervisão humana nas decisões que exigem julgamento, e uma governança de dados que permite ao CFA enxergar, comparar e apoiar os CRAs com base em evidência, não em relatos avulsos.

Como entendemos o papel do CFA

O CFA não precisa administrar os CRAs para exercer coordenação nacional. Precisa de padrões mínimos comuns, visibilidade sobre o sistema como um todo e instrumentos para apoiar os Regionais que mais precisam, sem esvaziar a autonomia dos demais.

# 5. Objetivos

## Objetivo geral

Desenvolver, validar e implementar metodologia de transformação digital e inovação incremental aplicada ao Sistema CFA/CRAs, com foco na governança integrada, na padronização de processos, na Gestão de Relacionamento Institucional, na rastreabilidade, em indicadores nacionais, na automação responsável e no fortalecimento da coordenação entre o CFA e os CRAs.

## Objetivos específicos

1. Realizar diagnóstico dos processos administrativos, operacionais, fiscalizatórios e de relacionamento do CFA e dos CRAs participantes.

2. Mapear diferenças de maturidade entre Regionais, identificando padrões, lacunas, riscos e oportunidades de padronização.

3. Construir modelo nacional de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) adequado às especificidades do Sistema CFA/CRAs.

4. Redesenhar fluxos prioritários de atendimento, registro, fiscalização, comunicação e suporte aos registrados.

5. Definir padrões mínimos nacionais para processos críticos, sem eliminar a autonomia operacional dos CRAs.

6. Estruturar indicadores nacionais para monitoramento, supervisão, transparência e tomada de decisão.

7. Implantar infraestrutura de suporte à transformação digital, com rastreabilidade, integração de canais e relatórios gerenciais.

8. Incorporar inteligência artificial de forma controlada, validada e aderente à qualidade dos processos e da base institucional.

9. Capacitar equipes do CFA e dos CRAs para operação, sustentação e evolução contínua do modelo.

10. Produzir metodologia transferível e replicável para implantação progressiva em todos os Conselhos Regionais.

# 6. Benefícios para o CFA e para os CRAs

| Para o CFA Visibilidade nacional sobre o sistema, indicadores comparáveis entre Regionais, instrumento concreto de resposta ao TCU e capacidade de apoiar tecnicamente os CRAs com menor maturidade, sem sobrepor sua autonomia administrativa. | Para os CRAs Redução de retrabalho manual, atendimento mais rápido ao registrado, metodologia validada e pronta para uso, capacitação das equipes e um ambiente de relacionamento institucional que sustenta a operação no dia a dia. |
| --- | --- |

# 7. Fases do programa

O programa segue o Método Vértice, metodologia da Traevo para transformação estrutural de instituições públicas, adaptado à realidade sistêmica do CFA e dos CRAs. Cada fase entrega a base que a seguinte precisa para funcionar, e o ambiente de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) nasce dentro da fase de Execução, não como um sistema à parte.

01   Diagnóstico

Objetivo

Mapear como os processos do CFA e dos CRAs participantes operam de fato, identificando gargalos, retrabalho manual e o nível real de maturidade de cada Regional.

Entregas

→ Dossiê de vulnerabilidades e maturidade por CRA participante

→ Mapa comparativo de processos críticos

02   Arquitetura

Objetivo

Desenhar os padrões mínimos nacionais e o modelo de Gestão de Relacionamento Institucional, definindo o que é comum a todo o sistema e o que permanece sob autonomia de cada Regional.

Entregas

→ Modelagem dos fluxos prioritários e padrões nacionais

→ Especificação técnica do modelo de GRI

03   Execução

Objetivo

Implantar os fluxos padronizados e colocar o GRI em operação nos CRAs participantes, com triagem e resposta assistidas por inteligência artificial e escalonamento para atendimento humano nas demandas de maior complexidade.

Entregas

→ Plataforma de GRI em operação por onda de CRAs

→ Indicadores nacionais alimentados com dados reais

04   Validação

Objetivo

Validar o modelo em ambiente real, com participação das equipes do CFA e dos CRAs, ajustando fluxos e critérios antes da expansão para as ondas seguintes.

Entregas

→ Processos homologados pelas equipes participantes

→ Metodologia consolidada e pronta para replicação nacional

# 8. Resultados esperados

→ Redução do tempo médio de atendimento ao profissional, à empresa e ao estudante registrado.

→ Padronização de processos críticos entre CRAs participantes, sem perda de autonomia administrativa.

→ Indicadores nacionais comparáveis, disponíveis em painel único para o CFA.

→ Rastreabilidade completa das demandas, com histórico auditável para prestação de contas.

→ Metodologia validada e replicável para expansão progressiva a todos os Regionais.

→ Resposta institucional concreta e documentada ao Acórdão 309/2026 do TCU.

# 9. Governança do programa

O programa é conduzido sob um comitê gestor com representação do CFA, dos CRAs participantes e da Traevo, responsável por acompanhar indicadores, validar a entrada de novas ondas de implantação e decidir sobre ajustes de escopo. As decisões de mérito, os pareceres jurídicos e os processos éticos permanecem, em qualquer etapa, sob decisão humana dos colegiados competentes: a tecnologia amplia a capacidade operacional do sistema, mas não substitui a governança institucional do CFA e dos CRAs.

# 10. Próximos passos

1. Validação institucional desta apresentação executiva junto à diretoria do CFA.

2. Definição do modelo jurídico de cooperação (Termo de Referência ou Plano de Cooperação).

3. Seleção dos CRAs participantes da primeira onda, conforme critérios de diagnóstico.

4. Início da fase de Diagnóstico, com cronograma detalhado no Plano de Implantação CFA/CRAs.

Documentos complementares

Esta apresentação integra um pacote de cinco documentos: Projeto Técnico-Científico, Plano de Implantação CFA/CRAs, Matriz de Governança e Indicadores, e Termo de Referência ou Plano de Cooperação, cada um aprofundando uma camada específica do programa.