Plano de implantação

CFA/CRAs

Ondas controladas em vez de rollout único e simultâneo.

Programa Nacional de Transformação Digital e Governança Integrada do Sistema CFA/CRAs

Projeto de Pesquisa Aplicada para Inovação Incremental, Padronização de

Processos e Gestão de Relacionamento Institucional

# 1. Diagnóstico

Antes de qualquer implantação, cada CRA participante passa por diagnóstico dedicado, seguindo o núcleo de Diagnóstico do Método Vértice. O diagnóstico mapeia os processos como operam de fato, não conforme organogramas ou manuais internos, e produz um índice de maturidade comparável entre Regionais nas dimensões de atendimento, fiscalização, registro e infraestrutura tecnológica.

| Dimensão diagnosticada | O que é observado |
| --- | --- |
| Atendimento | Canais em uso, tempo médio de resposta, volume de demandas repetitivas |
| Fiscalização | Fluxo de processos administrativos, prazos, gargalos de tramitação |
| Registro | Processos de inscrição, cadastro e emissão de certidões |
| Infraestrutura tecnológica | Plataformas em uso, nível de integração, dependência de processos manuais |

# 2. Pilotos

A implantação não ocorre em todos os CRAs simultaneamente. O programa inicia com um piloto restrito a poucos Regionais, escolhidos por critérios objetivos de diagnóstico, para validar o modelo de Gestão de Relacionamento Institucional e os padrões mínimos nacionais antes de qualquer expansão. Somente após a validação do piloto o programa avança para as ondas seguintes.

# 3. Seleção de CRAs participantes

A seleção de CRAs para o piloto e para cada onda subsequente considera critérios técnicos, não apenas disponibilidade ou interesse declarado, para garantir que a metodologia seja testada em cenários representativos da diversidade do sistema.

→ Maturidade tecnológica atual, incluindo casos de baixa e de alta maturidade.

→ Porte do Regional, medido por volume de registrados e estrutura administrativa.

→ Disponibilidade de equipe técnica e de gestão para acompanhar a implantação.

→ Representatividade regional, evitando concentração geográfica no piloto.

# 4. Ondas de implantação

A expansão nacional segue em ondas sucessivas, cada uma incorporando os ajustes validados na onda anterior. Isso reduz o risco de propagar falhas de configuração a todo o sistema de uma só vez e permite que a metodologia amadureça antes de alcançar os CRAs de maior complexidade operacional.

Onda 0   Piloto

Objetivo

Validar o modelo de GRI e os padrões mínimos nacionais em grupo reduzido e representativo de CRAs.

Entregas

→ Diagnóstico e arquitetura concluídos nos CRAs piloto

→ GRI em operação e validado nos CRAs piloto

Onda 1   Expansão inicial

Objetivo

Estender a metodologia validada a um grupo maior de CRAs, incorporando os ajustes identificados no piloto.

Entregas

→ Padrões nacionais consolidados após ajustes do piloto

→ GRI em operação no grupo da primeira onda

Onda 2+   Expansão nacional

Objetivo

Completar a cobertura nacional, priorizando os CRAs de maior complexidade ou volume de atendimento por último, quando a metodologia já está consolidada.

Entregas

→ Cobertura nacional do modelo de GRI

→ Metodologia documentada e transferida ao CFA

# 5. Matriz de responsabilidades

| Responsabilidade | CFA | CRA participante | Traevo |
| --- | --- | --- | --- |
| Definição de padrões mínimos nacionais | Aprova | Contribui | Propõe |
| Diagnóstico local de processos | Acompanha | Fornece acesso e dados | Executa |
| Configuração da plataforma e do GRI | Acompanha | Valida operação | Executa |
| Capacitação das equipes | Apoia | Participa | Conduz |
| Validação e homologação dos fluxos | Acompanha | Homologa | Facilita |
| Sustentação pós-implantação | Coordena | Opera | Suporte técnico dedicado |

# 6. Cronograma

O cronograma detalhado, com datas específicas por CRA e por onda, é definido em conjunto com o comitê gestor após a validação institucional deste plano, respeitando o ritmo de maturação de cada Regional. Em termos de estrutura, cada onda percorre os quatro núcleos do Método Vértice em sequência, sem sobreposição entre diagnóstico e execução de uma mesma onda.

| Etapa | Marco de conclusão |
| --- | --- |
| Diagnóstico da onda | Dossiê de vulnerabilidades e maturidade validado pelo CRA |
| Arquitetura da onda | Padrões e fluxos desenhados aprovados pelo comitê gestor |
| Execução da onda | GRI em operação, tratando demandas reais |
| Validação da onda | Fluxos homologados pelas equipes do CRA |

# 7. Capacitação

A capacitação segue o modelo das Conexões Inteligentes, com treinamento específico por setor e função, não apenas sobre o uso da ferramenta, mas sobre como pensar o trabalho de forma estruturada dentro do novo modelo. Cada CRA participante recebe onboarding padronizado para novos servidores e curso de sustentação da cultura de colaboração ao final da implantação.

# 8. Indicadores de acompanhamento da implantação

→ Percentual de processos diagnosticados concluídos no prazo, por onda.

→ Percentual de fluxos homologados sem necessidade de retrabalho.

→ Tempo entre o início do diagnóstico e a validação final, por CRA.

→ Adesão das equipes ao novo modelo, medida em pesquisa pós-capacitação.

# 9. Riscos e mitigação

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Resistência das equipes locais à padronização | Capacitação específica por setor e comunicação clara sobre o que permanece sob autonomia do CRA |
| Heterogeneidade tecnológica entre Regionais | Diagnóstico prévio obrigatório antes de qualquer prescrição de ferramenta |
| Sobrecarga de equipes técnicas durante a transição | Implantação em ondas, nunca simultânea em todos os CRAs |
| Qualidade insuficiente da base de conhecimento institucional | Validação de conteúdos oficiais antes da ativação de qualquer automação por IA |
| Descontinuidade após o fim da fase de execução | Modelo de sustentação com acompanhamento mensal dedicado |

# 10. Modelo de sustentação

Concluída a validação de cada onda, o CRA participante entra em regime de acompanhamento mensal, com calibragem das estruturas desenhadas, análise de novos desafios operacionais e suporte técnico dedicado. Expansões futuras, como novos serviços ou setores, seguem como rodadas adicionais sobre a base já estabelecida, sem necessidade de reiniciar o diagnóstico completo.