Projeto técnico-científico

Sistema CFA/CRAs

Diagnóstico empírico antes de qualquer prescrição tecnológica.

Programa Nacional de Transformação Digital e Governança Integrada do Sistema CFA/CRAs

Projeto de Pesquisa Aplicada para Inovação Incremental, Padronização de

Processos e Gestão de Relacionamento Institucional

# 1. Apresentação

O Sistema CFA/CRAs exerce papel essencial na fiscalização, na orientação, no registro e na valorização do exercício profissional da Administração no Brasil. Com presença nacional e atuação descentralizada por meio dos Conselhos Regionais de Administração, o sistema lida diariamente com demandas administrativas, cadastrais, fiscalizatórias, financeiras, jurídicas, institucionais e de relacionamento com profissionais, empresas, estudantes, instituições de ensino e sociedade.

A crescente complexidade administrativa, a ampliação das exigências de transparência, a necessidade de atendimento mais eficiente e a evolução das práticas de governança pública impõem ao Sistema CFA/CRAs o desafio de avançar em sua transformação digital de forma coordenada, segura, incremental e alinhada ao interesse público.

Propõe-se, para isso, a instituição do Programa Nacional de Transformação Digital e Governança Integrada do Sistema CFA/CRAs, com o objetivo de desenvolver, validar e implantar metodologia de inovação incremental aplicada aos processos administrativos, operacionais, fiscalizatórios e de relacionamento institucional do CFA e dos CRAs, fortalecendo a coordenação nacional do sistema sem sobrepor a autonomia dos Regionais.

# 2. Problema de pesquisa aplicada

O Sistema CFA/CRAs possui estrutura nacional descentralizada, com diversidade de realidades administrativas, operacionais e tecnológicas entre os Conselhos Regionais. Essa diversidade pode gerar assimetrias de atendimento, diferenças de maturidade processual, dificuldade de consolidação de indicadores nacionais, fragmentação de informações e limitações na supervisão sistêmica.

Como padronizar processos críticos e fortalecer a supervisão nacional sem eliminar a autonomia dos Regionais?

Formalmente, o problema de pesquisa aplicada deste projeto é: como desenvolver e implementar, de forma incremental, coordenada e replicável, uma metodologia de transformação digital e governança integrada capaz de padronizar processos críticos, fortalecer a supervisão nacional, melhorar o relacionamento institucional e ampliar a capacidade analítica do Sistema CFA/CRAs, respeitando a autonomia dos Conselhos Regionais.

# 3. Justificativa

O Acórdão 309/2026, do Plenário do TCU, identificou fragilidades recorrentes nos Conselhos Profissionais brasileiros: fragmentação institucional, baixa padronização, ausência de indicadores nacionais consistentes, supervisão federativa limitada, assimetria de maturidade administrativa e integração insuficiente entre Conselhos Federais e Regionais. O Tribunal reforça que, mesmo preservando a autonomia administrativa dos Regionais, os sistemas profissionais devem atuar com unidade sistêmica, coordenação nacional, gestão de riscos, transparência, rastreabilidade e capacidade analítica.

A transformação digital aqui proposta não se limita à adoção de ferramentas tecnológicas. Trata-se de um processo estruturado de inovação incremental: diagnóstico, redesenho de processos, padronização progressiva, integração de dados, capacitação das equipes, implantação assistida, automação responsável e construção de metodologia replicável aos Conselhos Regionais. A tecnologia é consequência do processo redesenhado, nunca o seu ponto de partida.

Nesse contexto, a inteligência artificial ocupa papel estratégico na modernização do relacionamento institucional do sistema. O objetivo é evoluir de modelos tradicionais de atendimento, baseados em menus rígidos e respostas pré-programadas, para uma arquitetura capaz de compreender a intenção do usuário em linguagem natural, classificar solicitações, priorizar atendimentos, registrar interações e encaminhar demandas complexas ao setor competente com histórico completo e rastreabilidade, sempre com decisão humana nas questões de mérito.

# 4. Hipóteses

1. É possível padronizar processos críticos entre CRAs de diferentes portes e maturidades sem eliminar sua autonomia administrativa, desde que a padronização se restrinja a padrões mínimos nacionais e não a fluxos operacionais completos.

2. Uma metodologia de diagnóstico e redesenho de processos, testada em ondas piloto, reduz o risco de implantação em escala nacional em comparação a um rollout único e simultâneo.

3. A automação assistida por inteligência artificial no atendimento reduz o tempo médio de resposta e o volume de demandas repetitivas, quando aplicada sobre processos previamente redesenhados e com base de conhecimento institucional validada.

4. Indicadores nacionais comuns, alimentados por uma mesma plataforma, aumentam a capacidade de supervisão do CFA sobre os CRAs sem exigir centralização administrativa.

# 5. Objetivos

## Objetivo geral

Desenvolver, validar e implementar metodologia de transformação digital e inovação incremental aplicada ao Sistema CFA/CRAs, com foco na governança integrada, na padronização de processos, na Gestão de Relacionamento Institucional, na rastreabilidade, em indicadores nacionais, na automação responsável e no fortalecimento da coordenação entre o CFA e os CRAs.

## Objetivos específicos

1. Realizar diagnóstico dos processos administrativos, operacionais, fiscalizatórios e de relacionamento do CFA e dos CRAs participantes.

2. Mapear diferenças de maturidade entre Regionais, identificando padrões, lacunas, riscos e oportunidades de padronização.

3. Construir modelo nacional de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) adequado às especificidades do Sistema CFA/CRAs.

4. Redesenhar fluxos prioritários de atendimento, registro, fiscalização, comunicação, demandas institucionais e suporte aos registrados.

5. Definir padrões mínimos nacionais para processos críticos, sem eliminar a autonomia operacional dos CRAs.

6. Estruturar indicadores nacionais para monitoramento, supervisão, transparência e tomada de decisão.

7. Implantar infraestrutura de suporte à transformação digital, com rastreabilidade, integração de canais, base de conhecimento e relatórios gerenciais.

8. Incorporar assistência automatizada e recursos de inteligência artificial de forma controlada, validada e aderente à qualidade dos processos e da base institucional.

9. Capacitar equipes do CFA e dos CRAs para operação, sustentação e evolução contínua do modelo.

10. Produzir metodologia transferível e replicável para implantação progressiva em todos os Conselhos Regionais.

# 6. Metodologia

O projeto adota como base metodológica o Método Vértice, desenvolvido pela Traevo para conduzir a transformação estrutural de instituições públicas, combinado às Conexões Inteligentes, metodologia complementar voltada à rotina interna e à cultura de comunicação das equipes. As duas metodologias resolvem camadas diferentes da mesma transformação: o Vértice estrutura o que a instituição faz, e as Conexões Inteligentes estruturam como as equipes trabalham juntas no dia a dia.

Princípio metodológico

Tecnologia isolada de processo estruturado é desperdício de recurso público. Processo desenhado sem diagnóstico empírico é palpite. Por isso o programa começa sempre pelo diagnóstico, nunca pela escolha de ferramenta.

## Método Vértice: os quatro núcleos

Aplicado ao Sistema CFA/CRAs, o Método Vértice organiza a jornada de transformação em quatro núcleos sequenciais, cada um entregando a base que o seguinte precisa para funcionar.

01   Diagnóstico

Objetivo

Mapeamento dos processos do CFA e dos CRAs participantes como operam de fato, não conforme organogramas ou planos ideais, identificando gargalos, retrabalho manual e o nível real de maturidade de cada Regional.

Entregas

→ Dossiê de vulnerabilidades e maturidade por CRA participante

→ Mapa comparativo de processos críticos entre Regionais

02   Arquitetura

Objetivo

Com as fragilidades expostas, desenho do blueprint estrutural: quais processos recebem padrão mínimo nacional, quais permanecem sob autonomia plena de cada CRA, e a especificação técnica do modelo de Gestão de Relacionamento Institucional.

Entregas

→ Modelagem operacional e plano de fluxos padronizados

→ Especificação técnica do modelo nacional de GRI

03   Execução

Objetivo

Estruturação e automação dos fluxos diretamente na plataforma escolhida a partir do diagnóstico, com o ambiente de Gestão de Relacionamento Institucional em operação, tratando dados reais de atendimento, fiscalização e registro.

Entregas

→ Plataforma configurada e ambiente GRI em operação por onda

→ Indicadores nacionais alimentados com dados reais de operação

04   Validação

Objetivo

Validação do que foi construído em ambiente real, com participação das equipes técnicas, de atendimento e de gestão do CFA e dos CRAs da onda em curso, ajustando fluxos antes da expansão.

Entregas

→ Processos validados e homologados pelas equipes participantes

→ Relatório de validação com métricas antes e depois

## Conexões Inteligentes: cultura e rotina interna

Em paralelo à transformação estrutural, o programa aplica os cinco núcleos das Conexões Inteligentes para organizar a comunicação interna e a colaboração entre setores do CFA e de cada CRA: diagnóstico da comunicação, estrutura de conversação, implementação de fluxos internos, capacitação por área e sustentação da cultura. O objetivo é garantir que tudo o que é falado vire ação registrada, e que tudo que importa esteja conectado entre setores, sem silos.

## Gestão de Relacionamento Institucional (GRI)

O GRI é a camada operacional que nasce dentro do núcleo de Execução, não um sistema à parte. É o ambiente vivo de atendimento institucional contínuo, com inteligência artificial aplicada à triagem, orientação e resposta automatizada, e histórico completo de cada interação. A automação resolve demandas simples e recorrentes de forma imediata; encaminha ao atendimento humano especializado os casos que envolvem insatisfação, pedido explícito de atendimento humano, assunto fora da alçada configurada, ou duas tentativas sem compreensão clara da demanda.

| O que a IA resolve sozinha Segunda via de documentos, status de processos e emissão de protocolos, perguntas institucionais recorrentes, agendamentos e confirmações. | Onde a decisão é sempre humana Deferimento, indeferimento ou julgamento de mérito, pareceres jurídicos e processos éticos, exceções fora dos limites aprovados pela gestão, e decisões oficiais de colegiados. |
| --- | --- |

# 7. Fases do projeto

As fases seguem a ordem dos quatro núcleos do Método Vértice, organizadas em ondas de implantação por grupos de CRAs participantes, conforme detalhado no Plano de Implantação CFA/CRAs. Cada onda percorre o ciclo completo de diagnóstico, arquitetura, execução e validação antes de a metodologia consolidada ser estendida à onda seguinte.

# 8. Produtos e entregáveis

→ Dossiê de diagnóstico e maturidade do CFA e dos CRAs participantes.

→ Modelo nacional de padrões mínimos para processos críticos.

→ Plataforma de Gestão de Relacionamento Institucional (GRI) em operação.

→ Matriz de Governança e Indicadores, com painel nacional comparável entre Regionais.

→ Metodologia consolidada, documentada e transferível para expansão nacional.

→ Relatórios de validação por onda de implantação, com métricas antes e depois.

# 9. Indicadores de acompanhamento

O detalhamento completo de indicadores, metas e responsáveis está na Matriz de Governança e Indicadores. Neste projeto técnico-científico, destacam-se como indicadores centrais de avaliação do próprio programa:

| Indicador | O que mede |
| --- | --- |
| Tempo médio de atendimento | Antes e depois da padronização, por CRA e nacionalmente |
| Aderência aos fluxos padronizados | Percentual de demandas tratadas conforme padrão mínimo nacional |
| Cobertura de automação | Percentual de demandas resolvidas sem intervenção humana |
| Rastreabilidade | Percentual de interações com histórico completo auditável |
| Maturidade por Regional | Evolução do índice de maturidade entre diagnóstico e validação |

# 10. Governança

O projeto é acompanhado por comitê gestor com representação do CFA, dos CRAs participantes de cada onda e da equipe técnica da Traevo, responsável por validar a passagem entre núcleos do Método Vértice, aprovar a entrada de novas ondas e decidir sobre ajustes de escopo. Decisões de mérito, pareceres jurídicos e processos éticos permanecem sob decisão humana dos colegiados competentes em qualquer etapa do projeto.

# 11. Transferência metodológica

Um dos produtos centrais do projeto é a documentação da metodologia validada em formato replicável, permitindo que o próprio CFA, com apoio técnico decrescente da Traevo, conduza a extensão do programa aos CRAs que não integraram as ondas iniciais. A transferência inclui os critérios de diagnóstico, os padrões mínimos nacionais definidos, os parâmetros de configuração do GRI e o modelo de capacitação por Regional.

# 12. Sustentabilidade pós-projeto

Concluído o núcleo de Validação de cada onda, a instituição entra em regime de acompanhamento e suporte técnico dedicado, com calibragem periódica dos fluxos, análise de novos desafios operacionais e garantia de que as equipes não fiquem desamparadas após o encerramento formal da fase de implantação. Expansões futuras, como novos serviços ou novos CRAs, seguem como rodadas subsequentes sobre a base metodológica já estabelecida, sem necessidade de reiniciar o diagnóstico do zero.